Załącznik Nr    do zaproszenia

Wzór umowy

zawierający istotne dla Wykonawcy postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa nr TR............................/2011

zawarta w dniu ......................... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy       w Lublinie , XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,          w imieniu którego działa:

- ....................................................................................................................................

a   ............................................................................................................    z    siedzibą              w ..........................................................zarejestrowaną w ......................., pod numerem ..........................., NIP ..................................  ,  zwaną  w treści  umowy  „Wykonawca”,        w imieniu której działają:

- ..................................................................................................................

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę :

wykonania studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013.

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II               w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Usługa obejmuje następujący zakres:

A/ Poszukiwanie i skojarzenie partnerów z Ukrainy:

- przedstawienie w formie pisemnej co najmniej trzech podmiotów z terenu Ukrainy kwalifikujących się jako partnerzy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś-Ukraina.

- zorganizowanie co najmniej 2 spotkań z potencjalnymi partnerami z Ukrainy w celu ustalenia zakresu rzeczowego projektu oraz omówienia założeń do umowy partnerskiej

B/ Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:

- wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: skrócone studium wykonalności, budżet projektu, matryca logiczna projektu, streszczenie projektu w języku angielskim,  streszczenie studium wykonalności w języku angielskim

- nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników

- dokonywanie uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników na etapie oceny formalnej i merytorycznej,

- kompletację dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z kryteriami formalnymi podanymi w dokumentacji konkursowej

- tłumaczenie wniosku na język angielski

- udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  w trakcie procesu oceny projektu

- monitorowanie procesu aplikacyjnego uaktualnianie wniosku o dofinansowanie, wprowadzanie zmian w trakcie realizacji projektu, zmian

C/ Rozliczenie finansowe  oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją projektu:

- Opracowanie wzoru opisu faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,

- Opracowanie pomocniczego narzędzia do weryfikacji poprawności otrzymywanych od dostawców/wykonawców faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,

- Opracowanie wzoru protokołu odbioru robót budowlanych/usług/ sprzętu/urządzeń itp.

- Opracowanie systemu pomiaru wskaźników realizacji projektu,

- Nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu projektu,

- pomoc w przygotowaniu wniosków o zatwierdzenie zmian w projekcie, 
w przypadku wprowadzenia modyfikacji projektu wymagających zmian 
w postanowieniach umowy o dofinansowanie,

- Przygotowywanie wniosków o płatność: rozliczeniowych, zaliczkowych, o płatność końcową zgodnie z umową o dofinansowanie, opracowywanie 4 miesięcznych raportów rzeczowych

- Dokonywanie korekty/uzupełnień wniosków o płatność rozliczeniowych, zaliczkowych, sprawozdawczych, wniosku o płatność końcową,

- Pomoc w wdrożeniu zaleceń wykonawcy audytu projektu

D/ Czas trwania projektu 18 miesięcy

# E/ Zakładana wartość projektu ok. 3,5 miliona złotych

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością , zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami prawa.

§ 2.

- Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy następująco:

A/ Przygotowanie studium wykonalności i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w Instytucji Organizującej Konkurs w terminie  do  28 września 2011r.

B/ wykonanie pozostałych czynności opisanych w § 1 w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy, w czasie oceny formalnej i merytorycznej wniosku , w okresie realizacji projektu  (18 miesięcy) i 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w związku z możliwością uzyskania informacji  w trakcie realizacji umowy.

§ 3.

- Za  dostawę  przedmiotu  umowy  stosowana będzie łączna cena brutto taka jak w złożonej ofercie  tj. ................................................złotych . Łączna cena netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu zamówienia wynosi ................................................... ................................................................................................................................................

- Cena za poszczególne elementy umowy zgodnie z ofertą cenową:

A/ studium wykonalności-  cena brutto ............................................................... Cena netto (bez podatku VAT) .......................................................................

B/ Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu- cena brutto ................................................ Cena netto (bez podatku VAT) ....................................................................................................

3.  Cena brutto oferty nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania

przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego        do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

§ 4.

1.   Płatność za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu .....................dni od  daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy w : ...........................................................................................................................

- Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu  „polecenie przelewu”

- Strony ustalają następujące terminy płatności:

A/ studium wykonalności

- Pierwsza rata w wysokości 30% wartości studium  nie wcześniej niż 30 dni po złożeniu kompletu dokumentów i wniosku aplikacyjnego w Instytucji Organizującej Konkurs. Płatność na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej do Zamawiającego wraz dowodem złożenia ww. dokumentów.

- Druga rata w wysokości 70 % wartości studium  po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji, iż złożony projekt  przez Wykonawcę otrzymał pozytywną ocenę (merytoryczną i formalną), otrzymał minimalną wymagalną liczbę punktów i został rekomendowany do podpisania umowy na dofinansowanie. Płatność nastąpi w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

## B/ wykonanie pozostałych czynności opisanych w § 1, jeżeli zostanie podpisana umowa na dofinansowanie, płatność w równych ratach (12 rat), co dwa miesiące licząc do dnia podpisania umowy na realizację projektu z Instytucją Organizującą Konkurs. Płatność będzie dokonywana  w okresie realizacji projektu (18 m-cy) i 6 miesięcy po jego zakończeniu. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

§ 5.

- W przypadku odrzucenia złożonego projektu lub nie otrzymania dofinansowania z innych przyczyn Umowa ulega rozwiązaniu z dniem uzyskania informacji przez Zamawiającego o braku dofinansowania.

- W sytuacji opisanej w pkt. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości 30% wartości Studium wykonalności.

§ 6.

Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy  innej osobie  lub  jednostce, ani też przelewać na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.

§ 7.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

1. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania  usługi określonej w § 2   niniejszej umowy. Wykonawca  zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy  za  każdy dzień zwłoki.

2.W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

§ 8.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 pkt. 1

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności          i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

§ 10.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz              dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |